## Slide 1: BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 1
CBHD: PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu
HVCH: Võ Tấn Minh Khôi
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Khoa Điện tử - Viễn thông
TP. HỒ CHÍ MINH, 2025

## Slide 2: Tổng quan của hệ thống
EIM
NIR
Ultrasound
Microcontroller
PCB
Notes: Vẽ lại abstract hình, nguyên lý đo ánh sáng NIR, bề mặt đo Bản chất hấp thụ dòng, sóng, ánh sáng hồng ngoại.

## Slide 3: Ưu tiên 1: Mạch đo EIM
Phát triển mạch EIM có sẵn từ 2 cực  4 cực
Sơ đồ khối dự kiến
Notes: Sửa sơ đồ khối, đừng thể hiện mạch đã làm. Vẽ đầy đủ các khối MCU, AFE, AD5933. NIR. Ultrasound.

## Slide 4: Tiến độ chi tiết
No. | Name | Weeks | Timeline | Note
1 | Nghiên cứu nguyên lý hoạt động các loại cảm biến | 7 | 01/12/2025 - 18/01/2026 | 
 | Cảm biến EIM | 2 | 01/12/2025 - 14/12/2025 | Đang thực hiện
 | Cảm biến NIR | 2 | 15/12/2025 - 28/12/2025 | 
 | Cảm biến Ultrasound | 2 | 29/12/2025 - 11/01/2026 | 
 | Dự phòng | 1 | 12/01/2026 – 18/01/2026 | 
2 | Thiết kế mạch PCB cho các loại cảm biến | 8 | 19/01/2026 – 13/03/2026 | 
 | Cắm mạch trên test board + thiết kế software | 3.5 | 19/01/2026 – 11/02/2026 | 
 | Vẽ schematic | 1.25 | 12/02/2026 – 19/02/2026 | 
 | Vẽ PCB | 1.25 | 20/02/2026 – 27/02/2026 | 
 | Đặt mạch in | 2 | 28/02/2026 – 13/03/2026 | 
3 | Kiểm thử việc tích hợp các loại cảm biến | 2 | 14/03/2026 – 27/03/2026 | 
 | Tiếp tục viết phần mềm cho chương trình | 1 | 14/03/2026 – 20/03/2026 | 
 | Kiểm tra sự hoàn thiện phần cứng + phần mềm | 1 | 21/03/2026 – 27/03/2026 | 
4 | Thiết kế lại mạch PCB nếu có vấn đề | 2 | 28/03/2026 – 10/04/2026 | 
 | Kiểm tra phần mềm | 1 | 28/03/2026 – 03/04/2026 | 
 | Kiểm tra phần cứng | 1 | 04/04/2026 – 10/04/2026 | 
5 | Kiểm thử (lại) việc tích hợp các loại cảm biến | 1 | 11/04/2026 – 17/04/2026 | 
6 | Thiết kế cơ khí và hệ đo thử nghiệm | 4 | 18/04/2026 – 08/05/2026 | 
 | Thiết kế 3D | 1 | 18/04/2026 – 24/04/2026 | 
 | Đặt in phần cứng | 1 | 25/04/2026 – 01/05/2026 | 
 | Lắp ráp hệ đo thử nghiệm | 1 | 02/05/2026 – 08/05/2026 | 
7 | Kiểm tra hệ đo và tư vấn chuyên gia/ bác sĩ | 2 | 09/05/2026 – 15/05/2026 | 
8 | Đo thử nghiệm cá nhân và thống kê, đánh giá số liệu | 3 | 16/05/2026 – 05/06/2026 | 
9 | Viết báo cáo | 4 | 06/06/2026 – 03/07/2026 | 
Notes: Chỉnh sửa timeline thành số tuần. Viết báo cáo xuyên suốt. 10. Hoàn thành luận án tháng 6-7/2026.

## Slide 5: Kế hoạch tiếp theo
Tiếp tục nghiên cứu tài liệu về EIM
Bắt đầu nghiên cứu về mạch NIR
Lên danh sách linh kiện cần thiết
Notes: Chuẩn bị 1 slide báo cáo đề cương. Để thầy Hiếu góp ý.